## Slide 1: 前職で実践していた スクラム
プロジェクトマネジメントの
勉強会用に作った資料でした

## Slide 2: ※注 ・半分遊びながら作った資料のため 基本的にお堅い文言は使用していません。 ・私の様な入ったばかりの新米が 「PJとはこうするベキ！（ドヤァ）」 と主張するつもりは毛頭ないので、 「( ´_ゝ｀)ﾌｰﾝ」と参考程度に見て下さい。 ・「スクラム？何それ美味しいの？」 という人向けの資料なので割と当たり前の事 が多いですが、ご容赦ください。

## Slide 3: 説明に入る前に・・・
「急に何かプレゼンしだしたけど、 先ずお前は誰だよ。馬鹿なの？死ぬの？」
的な事を思われている事が容易に予想されますので、簡単に自己紹介します。

## Slide 4: 自己紹介
氏名： 野村宏幸
職歴： （2010.4～2013.9）電力向けシステム開発・運用
（2013.10～2017.7）災害対策（BCP）用システム開発・運用
⇒利用企業6600社、利用者590万人、オリンピック参画決定済
（2017.8～現在）Sansanにて名刺管理システム開発・運用
⇒利用企業6000社
あだ名：ゆっきぃ、がっくん
趣味： ピアノ、作曲、ゲーム
好きな芸能人： GACKT
ちゃっかり親族の芸能人： 野村萬斎
SlackやWorkplaceで使っているサムネ⇒

## Slide 5: 自己紹介
氏名： 野村宏幸
職歴： （2010.4～2013.9）電力向けシステム開発・運用
（2013.10～2017.7）災害対策（BCP）用システム開発・運用
⇒利用企業6600社、利用者590万人、オリンピック参画決定済
（2017.8～現在）Sansanにて名刺管理システム開発・運用
⇒利用企業6000社
あだ名：ゆっきぃ、がっくん
趣味： ピアノ、作曲、ゲーム
好きな芸能人： GACKT
ちゃっかり親族の芸能人： 野村萬斎
SlackやWorkplaceで使っているサムネ⇒ （ハロウィンで「吸血鬼」をイメージした盛れたコスプレ）

## Slide 6: 説明する内容
スクラムってなによ
役割って何かあるの
どんなツールが使えるの

## Slide 7: 皆さん プロジェクトマネジメントしてます？

## Slide 8: 漠然と 「こんな機能が欲しい」 と言われ 「うい、作ったぜ」 で終わっていませんか

## Slide 9: 漠然と 「こんな機能が欲しい」 と言われ 「うい、作ったぜ」 で終わっていませんか
⇒SIやSESやっていると信じられないかもしれませんが
自社サービスやっていた前社ではこの辺りが適当になり
意外とやっていないチームが多かったんです。ホント。

## Slide 10: ここで１つ質問

## Slide 11: 質問
何も管理されず、言われた通りに作る方法で 「工数を見積もってくれ」 と言われました。 やった事もない分野もあり、漠然と 「これくらいで終わるかな？」 と当てずっぽうでフェーズ毎に見積もりました。 さて、実作業との誤差がどれほど生まれるか

## Slide 12: 当初計画比で 1.5倍？ もしかして2倍？

## Slide 13
※画面キャプチャで取ってきているため、解像度があまいのはご容赦

## Slide 14: ここで先ず、 計画を変動させる 主要因を列挙します

## Slide 15: 計画を変動させる主要因
仕様追加でスコープ変更⇒１．５倍
タスク分解のエラー⇒１．４倍
見積もりのエラー⇒１．３倍
一日あたりの作業時間見込みエラー ⇒作業時間－２０％＝１．２５倍
人員計画のエラー
  思ったように増員できなかった⇒－２０％＝１．２５倍
  思ったような能力が無かった⇒－３０％＝１．４倍
品質マネジメントのエラー⇒１．３倍
技術マネジメントのエラー⇒１．３倍
エトセトラエトセトラetc

## Slide 16: 何も考えずに掛け算
１．５×１．４×１．３×１．２５ ×１．２５×１．４×１．３×１．３

## Slide 17: 何も考えずに掛け算
１．５×１．４×１．３×１．２５ ×１．２５×１．４×１．３×１．３ ≒10

## Slide 18: 何も考えずに掛け算
１．５×１．４×１．３×１．２５ ×１．２５×１．４×１．３×１．３ ≒10
ででん！

## Slide 19: まさかの 当初計画比10倍 という数値が出てきた

## Slide 20: わーウケルー

## Slide 21: わーウケルー（死）

## Slide 22: 10倍は無いですか？ そんな炎上案件は見たことない？ いえいえ、案外今まで我々は 切り抜けてきています。

## Slide 23: 対処１ 仕様を３５％削減

## Slide 24: 対処１ 仕様を３５％削減 ⇒１．５４倍の対策効果

## Slide 25: 対処２ 人員を６０％追加投入

## Slide 26: 対処２ 人員を６０％追加投入 ⇒１．６倍の対策効果
※単純に人員を追加したら効率が上がる訳ではありませんが、
ここでは計算を単純化するためとしてご容赦下さい

## Slide 27: 対処3 期間を50％延長

## Slide 28: 対処3 期間を50％延長 ⇒１．５倍の対策効果

## Slide 29: 対処４ 品質を３０％妥協する

## Slide 30: 対処４ 品質を３０％妥協する ⇒１．４３倍の対策効果

## Slide 31: ここまでを計算

## Slide 32: １．５４×１．６×１．５×１．４３

## Slide 33: １．５４×１．６×１．５×１．４３ ≒５．６４倍の対策効果

## Slide 34: １．５４×１．６×１．５×１．４３ ≒５．６４倍の対策効果
まだ足りない！？

## Slide 35: では仕方ありません。 みんな大好きな あれを追加しましょう

## Slide 36: 対処5 月の労働時間を １６０時間から ２９０時間にする

## Slide 37: 対処5 月の労働時間を １６０時間から ２９０時間にする ⇒1.8倍の対策効果

## Slide 38: １．５４×１．６×１．５×１．４３ ×１．８

## Slide 39: １．５４×１．６×１．５×１．４３ ×１．８ ≒１０！！

## Slide 40: １．５４×１．６×１．５×１．４３ ×１．８ ≒１０！！
これで無事プロジェクト完遂です！

## Slide 41: というわけで、 「こんな機能が欲しい」 と言われ 「うい、作ったぜ」 で作ってもこれで上手くいきます！

## Slide 42: おわり

## Slide 43: おわり というワケにもいかず・・・・

## Slide 44
対処１ 仕様を35％削減
対処２ 人員を60％追加投入
対処３ 期間を50％延長
対処４ 品質を30％妥協
対処５ 月の労働時間を80％伸ばす

## Slide 45
対処１ 仕様を35％削減
対処２ 人員を60％追加投入
対処３ 期間を50％延長
対処４ 品質を30％妥協
対処５ 月の労働時間を80％伸ばす
楽しい楽しいデスマーチです。
案外、よく見かけそうな光景ではないかと。

## Slide 46: 一般的なシステム開発ってこんなものです。 当初に立てた見積もりなんて 大して役に立ちません。 それより、どれだけ早い段階で気付けるか どれだけ早い段階で立て直せるか がポイントになってきます。

## Slide 47: そこで、前職で私のチームが 採用していたのが スクラム開発

## Slide 48: そう、古より伝わりし伝説の魔法 「スクラム」 これを実践せしPJは 全てが繁栄へ導かれるだろう

## Slide 49
そう、古より伝わりし伝説の魔法 「スクラム」 これを実践せしPJは 全てが繁栄へ導かれるだろう というモノならいいんだけど・・・

## Slide 50: スクラムを組むというのは 見直す時間をなるべく早める ための1つの手法です。

## Slide 51: スクラムを組むというのは 見直す時間をなるべく早める ための1つの手法です。 「これ！」 と言った答えはありません

## Slide 52: では何をしているのか。

## Slide 53: よく聞くアレ
PDCAサイクル
Plan
Do
Check
Action

## Slide 54: よく聞くアレ
PDCAサイクル
を、色々と回しています
Plan
Do
Check
Action

## Slide 55: 大小様々ではありますが 先ずは、大きなサイクルから紹介

## Slide 56: 大小様々ではありますが 先ずは、大きなサイクルから紹介 自社サービスという事を 念頭に妄想してください

## Slide 57: 大まかな優先順位決め
半期毎
Plan
Do
Check
Action

## Slide 58: 大まかな優先順位決め
半期毎実施
今後、サービス運用に必要な機能・対応等、 実現すべき項目を上長・プロダクトオーナ含めて洗い出す ※ここで出した実現すべき項目をストーリーと呼んでいます
出し終えたところで、再び上長・プロダクトオーナ含めてストーリーの優先順位を決める

## Slide 59: ここでストーリーについて 少し触れておきます

## Slide 60: ストーリーとは
Redmineの「バックログ」という機能を利用して管理しています。
全て右側にまとめています。
【特徴】
・実現したい項目を全て記載
・誰が見ても分かる言葉
・上から順に優先順位高め
・他項目との重複は気にせず
・一番下はやらないかも、ってレベル
・常にメンテナンスを心がける

## Slide 61: 大まかな優先順位決め（続き）
ストーリーを実現するための大雑把な設計を行う
ストーリー設計を元に、必要となりそうな大雑把なタスクをチーム全員で分解し洗い出す。 このタスクは漏れなくダブりなく。（MECE） ※ここで出た大雑把なタスクをフィーチャーと呼んでいます
フィーチャー毎に大雑把な見積もりをチーム全体で行う

## Slide 62: フィーチャーとは
チームで洗い出した大雑把なタスクは「フィーチャー」と呼んでいます。
全て左側にまとめています。
【特徴】
・それぞれに大雑把な難易度を記載
・専門用語も記載 （ただし、踏み込み過ぎない）
・他のフィーチャーと重複はさせない
・これが終わればストーリーも終わる

## Slide 63: タスク
フィーチャーをさらに細かく砕いたものを「タスク」と呼んでいます。
かんばんと呼ばれる画面で管理。
【特徴】
・各自自由に追加する
・専門用語も記載
・担当者毎に色分けされる
・フィーチャー毎に基本テストまで 終わらせる

## Slide 64: 気になった方もいるかもしれませんが ここまで、私は「大雑把」という言葉を 多用してきました。 本当にそれで良いの？

## Slide 65: 気になった方もいるかもしれませんが ここまで、私は「大雑把」という言葉を 多用してきました。 本当にそれで良いの？
A.いいんです！

## Slide 66: 導入部分でも記載しましたが 見積もりなんて詳細にしても 直ぐに崩壊します。 大雑把に「大・中・小」くらいに 見積もるのが精一杯と考えます。

## Slide 67: という事でフィーチャーの見積もり
見積もりポーカーで
ポイントを決める

## Slide 68: ポイントとは
フィーチャー毎の相対的な難易度
値はフィボナッチ数列を利用（1,2,3,5,8…）
なるべく1～5くらいに収める
チームで決める時は次のようにして決める
  代表的なフィーチャーを１つ「３」と定める
  それより簡単か(1)、同等か(3)、難しいか(5) の相対的な値を決める
  チーム全員で「せーの」で各自で考えるポイントを伝える。（カード等）
  ３で合わない場合は話し合い、再度ポイントを出し合う。全員が揃うまで繰り返す

## Slide 69: フィーチャーにポイントがあると
ストーリーを実現する為に必要なポイント数が割り出せる
各ストーリーの相対的な工数が導き出せる
一定の期間でチーム内でさばけるポイント数がざっくり分かる

## Slide 70
ここまでで、プロジェクトの地図のようなものが見えてきました。
バックログも一通り潤いました。
次に、もう一段階小さな
PDCAを見ていきます。

## Slide 71: Sprint
半期毎
Plan
Do
Check
Action
Sprint毎
Plan
Do
Check
Action
Sprint毎
Plan
Do
Check
Action
Sprint毎
Plan
Do
Check
Action

## Slide 72: Sprint
一定期間毎に区切った1つの期間
  私のチームは2週間でした
  祝日があっても、基本的に月曜日から翌週の金曜日まで（約10日間）としている
期間は固定。変動させない
最終日に作業が残っていても期間は延長しない
Sprint初めに、何をするかザックリ決める
期間中は決めたタスク全てを全員で片付ける
期間が終了したところで、どれだけ終わったか、成果物を確認しあう
振り返りを行い、開発効率を改善し続ける（KPT）

## Slide 73
1日目(月)
2日目(火)
3日目(水)
4日目(木)
5日目(金)
6日目(月)
7日目(火)
8日目(水)
9日目(木)
10日目(金)
Sprint計画ミーティング
朝会
朝会
朝会
朝会
朝会
朝会
朝会
朝会
朝会
ふりかえり、成果物確認
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
Plan
Do
Check
Action

## Slide 74: Sprint計画ミーティング
Sprintの初日に実施
改めて全員で優先順位を確認・メンテナンス
タスク漏れが無いかチェック
タスクの大まかな担当者をチェック
Sprint内で各自のやる事をチェック
2週間Sprintなら2時間、4週間Sprintなら4時間を目安
溜まったissueを全員でチェック

## Slide 75: 振り返り、成果物確認
Sprintの最終日に実施
Sprintチーム全体として何ポイント終えたか確認
成果物として何が完了しているか確認
完了フィーチャーを確認しあい、運用チームとも進捗の認識を共有
Sprint内で出てきた課題を各自振り返り、確認しあう
  これまでに続けてきたことを評価（Keep）
  問題点があったと思う場合、評価（Probrem）
  課題に対する対応を評価（Try）
2週間Sprintなら2時間、4週間Sprintなら4時間を目安

## Slide 76: 朝会
半期毎
Plan
Do
Check
Action
Sprint毎
Plan
Do
Check
Action
Sprint毎
Plan
Do
Check
Action
Sprint毎
Plan
Do
Check
Action
毎日
P
D
C
A
毎日
P
D
C
A
毎日
P
D
C
A
毎日
P
D
C
A
毎日
P
D
C
A
毎日
P
D
C
A
毎日
P
D
C
A

## Slide 77: 朝会
毎日実施
同じ場所、同じ時間で行う
15分以内で終わらす
報告内容は必ず3項目のみ。 詳細な相談等については別途場を設ける。
  昨日やったこと
  今日やったこと
  今、困っていること

## Slide 78: 朝会で確認すること
作業の進捗がどうなっているか
メンバー間の協力が必要なことがないか
ストーリーを遂行するための優先順位を 改めて確認
バーンダウンチャートなどを更新（グラフ化）

## Slide 79: 朝会で確認しないこと
課題についての解決方法
作業内容の詳細説明
各種作業・開発の過程報告
愚痴（たまに言ってしまいますが）

## Slide 80
ここまで色々と書いてきましたが
あくまで数ある手法の一例です。
手取り足取り決まった手法は
存在しません！

## Slide 81
大事なことは
PDCAサイクルを常に回して、
改善・メンテナンスを続けること。
最適解は環境に左右され続ける
ので、１つの手法に収束する事はあり得ません。
もっとうまくできるはず！

## Slide 82: 例：お蔵入りになったこと１ 見積もりは必ず複数人で
タスクの見積もり（ポーカー）は必ず2人以上で行う
メリット（開始時に思ったこと）
  1人よりも、複数人の方が正確な見積もりができる （なぜなら、こんな話を聞いたことがあったので。 『「ここにある肉の重量を当てよ」という問いに 1人の専門家の見積もりより、複数人の主婦の方が 正解に近かった』）
  他の人が何をやっているかを再確認できる
  見積もりポーカーって結構楽しい
デメリット（止めた理由）
  突発的なタスクを見積もるとき、繁忙期だと迷惑
  そのため、気軽にタスクの追加をしないこともあった
  時間がかかる
  普段わざわざカード用意してやるのが面倒

## Slide 83: 例：お蔵入りになったこと２ 2点見積もり
作業日数の「最短時間」と「最長時間」を見積もる方法
メリット（開始時に思ったこと）
  パーキンソンの法則の対策
  夏休みの学生症候群の対策
  喉元過ぎれば熱さ忘れる病の対策
  最短は「頑張ればいける時間」。 最長は「これだけかかると恥ずかしい時間」 という目安があるので、見積もりがし易い
デメリット（止めた理由）
  管理システムがこれに対応していない
  効果を発揮するにはある程度の監視が必要

## Slide 84: 参考：お蔵入りになったこと２ 2点見積もり
1点見積もりの場合 ～4日で終わるタスク～
０
４
１
２
３
５
６
「まだ先があるし余裕余裕」
（夏休みの学生症候群）
「やっべ、時間ねぇ！」
（夏休みの学生症候群）
時間/日
やる気
「あー終わらなかった。もうどうせ遅れるし6日かかるって言っちゃえ」
（喉元過ぎれば熱さ忘れる）
「5日目で終わりそうだったけど、時間は目一杯使わな損だね」
（パーキンソンの法則）
２点見積もりの場合 ～最短３日。最長5日で終わらないと恥ずかしいタスク～
０
４
１
２
３
５
６
時間/日
やる気
「3日で終わらせるぜ！」
（夏休みの学生症候群対策）
（パーキンソンの法則対策）
「3日過ぎちゃったけど、
5日は恥ずかしい！
早く終わらせないと！」
（喉元過ぎれば熱さを忘れる対策）

## Slide 85: 参考：お蔵入りになったこと２ 2点見積もり
お蔵入りした理由
RedmineやJIRA等のツールを使っていたが、2点の見積もりに対応しているわけがない
常にいつまでに終わらせる、という宣言と監視が必要。 常に見える位置にタスクボードがあれば効果を発揮するだろうが、他の人が全員分のタスクを覚えているわけもなく、監視の目は無いに等しかった。

## Slide 86: いったんまとめ
プロジェクトの計画は崩れるもの
早くに崩れに気付き、起動修正すべき
気付くにはPDCAを回すしかない
でも決まった形は存在しない
みんな違ってみんな良い
改善案を考えることを止めないで！
考えるのを止めたらそこで試合終了だよ

## Slide 87
ここまで、全体的な流れは
分かって頂けましたでしょうか。

## Slide 88
では最後に
スクラムを組むにあたっての
役割分担（ロール）を紹介します

## Slide 89: ロール１：プロダクトオーナー
プロダクトの結果責任を取る人
バックログの並び順の決定権限を持つ
プロジェクトの価値を最大に保つ人
予算を管理する人
プロダクトが要求に合っているか検査する
他のロールと兼任してはいけない

## Slide 90: ロール２：スクラムマスター
プロダクトオーナーと開発チームと組織の支援する人
スクラムが最大の効果を生むために活用を促す人
弊害を排除する人
要するに便利屋
他のロールと兼任してはいけない

## Slide 91: ロール３：開発者
リリース判断可能なプロダクトを作る人
3人～9人で構成
上下関係はない
機能横断的に進める
基本的に、どの機能をどう開発していくかは開発者間の裁量とする
  プロダクトオーナーやスクラムマスターに やる事の支持を仰ぐのではなく、自発的に問題解決していくのがベスト
  朝会は開発者のためのミーティングとなる
他のロールと兼任してはいけない

## Slide 92
以上、３つのみとなります

## Slide 93
PMは？
機能毎の担当者は？
パートナーは？

## Slide 94
そんなの関係ねぇ！！

## Slide 95
できれば上下関係は忘れて下さい。
そして、なるべく
「この機能はずっとAさん担当」
という状態を脱却して下さい。
誰でも全ての機能を担当できるようローテーションをして下さい。

## Slide 96: まとめ
プロダクトオーナーがストーリーの優先順位を決定させる
スクラムマスターは開発しやすい環境を作っていく
開発者は自分たちで主体的に動き、どうやって完了まで持っていくかを考える

## Slide 97: 最後に
繰り返すようですが、ここまで記載した手法はあくまで一例です。別の言い方をすれば、一年後に再度、当チームの手法を説明した時、ここに記載した事は半分以上が更新されているかもしれません。
「こうした方が良い」という答えは各プロジェクト単位で導き出してください。
ただ、何もせずに英雄頼みにする事だけは避けて下さい。その英雄が、いつ去ってしまうかもしれません。いつ独裁者に変貌するか分かりません。
チーム全体で動くという事を常に意識し、全力で肯定し、全力で否定してメンテナンスを続けていく事を心がけて下さい。

## Slide 98
おわり

## Slide 99: 参考書籍
『アジャイルサムライ』
  基礎的な知識はここから
『SCRUM BOOT CAMP』
  先ず初めに見ると良いかも
『最短で達成する 全体最適のプロジェクト』
  マネジメントしようって思える
ゲーム開発 プロジェクトマネジメント講座
  スクエニのCTOのプレゼン資料